合同登记编号：TSKJ/RE-PD24-PD03JS20250412

ZTZY3006靠背侧拉手改为双层结构模具项目

合 同 书

甲    方：山东通盛汽车科技有限公司

乙    方：

签订日期：  年   月    日

一、前言：

甲、乙双方就甲方所需ZTZY3006靠背侧拉手改为双层结构模具的设计、制造加工、调试等事宜，经过友好协商，一致同意签订本合同书。

二、项目内容：

乙方负责甲方ZTZY3006靠背侧拉手改为双层结构模具的设计、制造加工、调试等事宜。

具体内容详见如下：

1、甲方需求的ZTZY3006靠背侧拉手改为双层结构模具，见图1。

内衬件的外形尺寸130mm*110mm，具体数据以三维数模为准

2、乙方负责甲方ZTZY3006靠背侧拉手改为双层结构模具制作，明细见表一。

表一：《旅团过道异型材模具清单》

| 序号 | 模具名称 | 工序 内容 | 数量 | 不含税金额(元) | 税率(13%) | 税金 (元) | 含税金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZTZY3006靠背侧拉手改为双层结构模具 | 成型 | 1 |  | 13% |  |  |
| 合计 |  |  | 1 |  |  |  |  |

3、乙方负责甲方所需ZTZY3006靠背侧拉手改为双层结构模具的设计、制作。

4、乙方按甲方技术条件优化与制造加工。

三、项目合同价格：

ZTZY3006靠背侧拉手改为双层结构模具开发项目总金额为人民币含税价****元（人民币大写：****整）。其中不含税金额****元（人民币大写：****），税金****元（人民币大写：****）。乙方需向甲方开具项目总额增值税专用发票（税点13%），合同执行过程中不改变不含税金额。

四、付款方式：

双方同意：在乙方已经履行约定节点的相应义务后，甲方及时以商业汇票（包括银行承兑汇票）的方式，按下述付款节点向乙方支付合同款项：

| 序号 | 付款节点 | 付款比例 | 不含税金额(元) | 税额(元) | 税率 | 含税金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模具交付验收合格后 | 90% |  |  | 13% |  |
| 2 | 剩余10%（尾款）留作质保金,无质量问题发票入帐12个月（一年）经甲方书面确认无质量遗留问题后10个工作日内无息支付 | 10% |  |  | 13% |  |

五、项目周期及交货期限：

| 2025年6月8日前 | 完成合同签订。 |
| --- | --- |
| 2025年6月15日前 | 双方完成设计图纸会签。 |
| 2025年6月20日前 | 完成本合同模具的开发及首序样件提供。 |
| 2025年7月5日前 | 完成首序样件预验收。 |
| 2025年8月30日前 | 完成本合同模具的终验收。 |

- 技术条件及验收：

1.尺寸精度

1.1 模具型腔和型芯的尺寸精度应满足塑料件的尺寸公差要求，一般精度等级在IT8 - IT10级。对于高精度的塑料件，精度等级可达到IT6 - IT7级；

1.2 模具的关键尺寸，如分型面的尺寸、定位尺寸等，其制造误差应控制在±0.05mm - ±0.1mm范围内。
2.表面质量

2.1模具型腔和型芯的表面粗糙度一般要求达到Ra0.8 - Ra1.6μm，对于外观要求较高的塑料件，表面粗糙度可达到Ra0.4μm甚至更低；

2.2表面应无明显的刀痕、划伤、砂眼、气孔等缺陷，以保证塑料件的表面质量。
3.材料性能

3.1 模具材料应具有足够的强度、硬度和耐磨性，以承受注塑过程中的高压、高温和摩擦。常用的模具钢有P20、718、H13等；

3.2 材料的热处理性能要好，淬火变形小，以保证模具的尺寸稳定性。
4.结构设计

4.1 模具的结构应合理，便于加工、装配和调试。分型面的选择应有利于塑料件的脱模和成型，避免出现飞边、毛刺等缺陷；

4.2 脱模机构应设计合理，保证塑料件能够顺利脱模，且不会对塑料件造成损伤。
5.制造工艺

5.1 模具的制造工艺应先进合理，采用数控加工、电火花加工等先进工艺，保证模具的加工精度和表面质量；

5.2 模具的装配应严格按照装配工艺要求进行，保证模具的装配精度和间隙均匀性

6.模具制造完成后，乙方应自行检查验证，并填写自检报告单。自检合格后，提供自检报告给甲方提请甲方初步验收。

7.乙方负责设计、制造、调试，直至合格为止。

8、模具制作完成后由所有权归甲方。

七、协作与服务：

1、乙方有义务协助甲方对设计过程中的数模进行监控及工艺校正。

2、乙方在设计、制造过程中出现需甲方协调的技术问题，乙方需在问题出现24小时内书面通知甲方，甲方须及时回复乙方。

3、乙方完成设备设计或制造，如需要甲方会签或验收，乙方需在3日前通知甲方，甲方按乙方要求时间到达乙方，不得迟于合同约定验收时间。

4、项目进程中乙方有义务对需其协调、配合的其他事项提供服务。

5、本项目若因乙方的工艺方案未能达到甲方的工艺要求，或者是因乙方的设计、制造加工、调试等原因，导致模具结构更改、工序增加或模具报废及增加模具，所产生的费用全部由乙方承担

八、运输：

1、如甲方单方面要求解除合作关系，乙方需根据甲方要求，5日内将模具运抵甲方指定地点，乙方负责运输并承担运输费用和保险费用。甲方收到模具后，7日内组织相关部门检验模具有无损坏情况，如发现问题须在10日内通知乙方，乙方必须及时派人员解决。模具在转移过程中，如因乙方不当组装、防锈或包装等原因，造成工装损坏，甲方由此产生的所有直接和间接损失一律由乙方承担。

2、前期乙方向甲方提供的样件（合同内规定的批次与数量）的包装(木质包装)、运输以及运输费用皆由乙方负责。

3、甲乙双方本着合作共赢的原则开展合作，双方约定在同等质量及价格基础上该项目应优先交由乙方生产。

九、工装模具使用：

1、乙方不得使用本协议项下的模具为任何第三方服务，但经甲方书面授权并且有偿使用者除外。

2、本合同约定下所有模具资产归甲方所有，甲方具有对本协议项下的模具处置的权利。

十、违约及处罚：

1、在保修期内，如因乙方原因造成的模具质量问题，乙方应在甲方要求的时间内自行解决并完全承担甲方因此而造成的损失，如乙方在甲方要求的时间内仍无法解决，甲方有权解除合同，并自行选定第三方进行解决，由此产生的费用和给甲方造成的损失乙方应全额承担。

2、如因乙方原因导致该项目制作周期逾期，逾期二个月内甲方对乙方按500元/天收取违约金；若延期超过二个月，则视为项目失败，甲方有权解除合同并不再支付余款，同时乙方须承担由此给甲方造成的全部经济损失，如因甲方原因造成延期的交货期将顺延。

3、本合同规定的全部产品、模具及知识产权属于甲方所有，未经甲方书面许可，乙方不得私自另行生产本合同项目下模具，不得使用本合同模具为第三方公司提供生产物料，否则甲方由此产生的一切损失由乙方负责。

4、甲方使用模具生产出的产品需完全满足甲方的技术要求，以此作为验收的依据，验收合格并不免除因本项目货品存在设计、制造、材料缺陷、其它隐蔽瑕疵带来的责任，若非甲方原因乙方无法在合理期限内修复或其它乙方原因导致甲方无法在模具正常使用期限或使用寿命内正常使用时，甲方有权要求乙方退货，乙方应退回甲方支付的货款，并且支付甲方的经济损失。损失金额包含直接损失和间接损失。。

5、本合同在执行过程中，除包含本条第1-4款规定之外，如果乙方发生其它违约行为，则按《中华人民共和国民法典》有关条款规定向甲方支付合同总额5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

6、原则上项目不允许外包。如因乙方原因需要外包的，需提出书面申请，提供第三方详细资料，经甲方业务部门负责人（或以上人员）批准后方可实施。如未经甲方同意擅自外包，乙方分包出去的产品满足甲方的质量要求，甲方将以合同总额的50%收购所有模具；若乙方分包出去的产品未能满足甲方的质量要求，甲方有权单方面解除本合同并要求乙方按本条第5款约定承担违约金，另乙方必须在七日内全额退还甲方已支付合同总额的款项。

十一、保密

1、乙方未经甲方书面授权，不得以任何形式向第三方泄露本合同及其附件和及因项目所获得所有甲方信息任何资料内容。

2、甲、乙双方有权利向对方索取与工作相关的信息或资料，但不得告知第三方。

3、乙方对甲方提供的样品、技术资料、数据等技术性资料，不得告知第三方。

4、甲方若发现商业秘密被泄漏，乙方应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，双方共同商定补救措施。

5、如果乙方违反上述条款而导致甲方蒙受损失，甲方有权向乙方追讨经济损失，以致追究法律责任。

十二、争议解决：

甲、乙双方必须严格按本合同条款严格执行。如果发生争议，双方友好协商解决，协商解决不成，由甲方所在地人民法院依法裁决。

十三、其它：

1、本合同及其附件自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同有关未尽事宜，由双方协商解决。

3、本合同一式肆份，甲方持叁份、乙方持壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 山东通盛汽车科技有限公司            乙方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字）：                       法定代表人或代理人（签字）：

日  期：                                           日  期：

地  址：山东省聊城市东昌府区凤凰工业园纬三路6号   地  址：

电话： 0635-8579088                                电话

开户银行： 中国银行股份有限公司聊城分行            开户银行：

账  号：                                           账  号：

税号：91371500735762380P                          税  号：