新能源产品试验检测中心（二期）技改项目

项目管理要求细则

- 施工质量管理

- 对影响施工质量、建筑效果、观感、性能的主要材料（设备），首先由承包人报送样品，经监理人、发包人审核确认后予以封样，保存至样品室。样品要留存至项目质保期结束。

- 承包人在现场单独设置一处样品室，由监理单位日常管理。

- 进场材料的品牌，应与投标品牌或合同约定品牌一致。确因市场货源、供货进度、技术参数等客观因素满足不了现场施工需求或者设计要求，需要更换品牌的，须经监理单位、发包人成本人员（给出价格调差意见）、发包人项目分管领导签批同意后方可更换。更换原则：对于甲限乙购材料应在合同甲限材料品牌库里选择；在合同甲限材料品牌库外更换，应先按发包人内部流程完成材料品牌入库后方可选择使用。品牌调差执行合同条款。

- 见证取样检测

4.1进场材料属于必须实施见证取样和送检的，应对进场的每批次材料进行见证取样送检，其取样方法、数量、频次应执行相关建筑材料产品标准、各专业施工质量验收规范、工程所在地质量安全监督部门要求；

4.2发包人、监理单位对材料（设备）的质量存在质疑时，可对材料增加随机抽样送检复试（次数不限）。包括不限于：钢筋、水泥、商品砼、加气砼块、玻璃幕墙、饰面板（砖）、石材、防水材料、保温材料、水电管材、暖通管材、钢结构等金属型材/管材/板材、电线线缆、母线等。此项工作过程必须由发包人项目负责人或专业工程师会同监理工程师现场见证记录。无论最终复试结果是否合格，复试费用均由承包人承担，已综合考虑到投标报价中。

5、地材、商品混凝土、沥青混凝土、第三方试验检测单位、主要材料加工企业（如钢结构）等，由承包人向监理单位、发包人提报合同供方名单，经监理单位、发包人考察通过后，方可确定使用。

6、严格执行样板开路。对重点分部分项工程，在大面积施工前须先完成施工样板，经各方验收合格后方可大面积施工。

7、对于危险性较大、质量标准要求高、施工技术复杂的分部、分项工程，施工前承包人应编制有针对性的专项施工方案，报监理单位和发包人审核确认，需要进行专家论证的必须履行专家论证程序后方可实施。

8、实行举牌验收制度。各分项工程验收合格后应现场举牌拍照验收，记录分项工程名称、验收部位、验收内容、验收结论、验收人、验收时间

9、隐蔽工程验收。

9.1承包人进场后应编制隐蔽工程验收工作方案，明确隐蔽验收的专业、部位、内容、标准。隐蔽工程验收内容经监理单位审核后作为后续隐蔽工程验收工作开展的重要依据。

9.2隐蔽工程必须留存影像资料，随时接收复查取证和审计，并在竣工后提供全套影像资料。

9.3如果承包人未通知监理单位验收而自行进行隐蔽工程的，事后监理单位应要求承包人对已隐蔽的工程进行剥露，并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查隐蔽工程不符合要求的，责令承包人返工，重新进行隐蔽，并承担由此所发生的费用如检查费用、返工费用、材料费用等以及工期延误的违约责任。

9.4隐蔽工程验收合格后，当监理单位、发包人对某部分工程质量存有怀疑，均应要求承包人重新检验，承包人按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。当验收不合格时，所有费用均由承包人承担。当验收合格时，检查及重新施工费用由发包人承担。

9.5隐蔽工程终验收合格后承包人方可进行下一道工序施工，并及时形成隐蔽部位竣工图经专业监理工程、工艺工匠研究院专业工程师签字。

- 造价成本管理

- 进度产值及进度款

1.1承包人必须根据合同约定完成相应的工程量，且工程质量符合国家标准和设计要求。承包人的进度款申请资料包括工程形象进度审核表、当期发生的工程量签证单、批价单、设计变更台账、扣款单、因市场价格波动引起的材料调差；当前完成的子分部、分项、检验批质量验收记录，隐蔽验收记录；工程量清单计价表（含以往已确认的完工工程量的累计值、计价表应按合同工程量清单内工程量、清单工程量变化增加、变更增加、签证增加、材料价格变化调整增加等分类统计）；工程款支付会签表；广联达等计量计价软件。

1.2承包人应提交完整的工程进度报告，包括工程形象进度审核表，应详细写明建筑单体/施工部位、专业、实际完成进度，详细到具体部位如楼层、房间、轴线等以及工序。完成子分部、分项、检验批质量验收记录，隐蔽验收记录的方可纳入形象进度统计范围。

1.3每月20日前承包人提报进度款申请资料及下月资金使用计划，经监理人员、造价咨询单位、发包人项目成本管理人员到现场核实实际进度，并于每月25日前出具月度产值及进度款审核报告，分别在工程款支付会签表中签署意见，当期进度款于次月月底前支付。

- 工程量签证

2.1签证事项施工时应做好草签记录及前后照片、影像资料。工程量签证现场草签结束后3日内，承包人汇总统计草签单中的工程量或发生的人工、机械设备台班数量，填写《现场签证单》附草签记录、现场照片。签证签批办理最长不超过28日。若超出28日，每超期一天承包人承担签证单工程量5‰/天/项的折损，直至全部折损完毕。在竣工结算审计时，按正式签证日期与草签单日期的间隔日历天数予以扣除。

2.2承包人每月20日前，随当月形象进度审核表，汇总当期所完成的《现场签证单》，并形成《现场签证台账》。

2.3造价咨询单位核算汇总当月签证单，列入当月形象进度产值和应付进度款，承包人未按时汇总报送的不予列入。

2.4《现场签证单》必须经总监理工程师、发包人现场负责人审核并在会签栏指定区域内签署意见，加盖项目印章，并署明日期，方为有效，否则均为无效；

2.5签证单编号必须连续，不能有中断，不能有重复编号。

3、工程批价

3.1承包人在收到设计变更或工作联系单等涉及清单外批价的工作指令后，涉及批价的内容合同清单内无类似价格参考且无相关定额适用时，应在2日内提报《材料批价申请单》或《综合单价批价申请单》，并对工程量进行估算；材料类批价需明确所报价材料的品牌、技术要求（规格、型号、材质等）以及不含税价格；综合单价类批价需提供综合单价分析表，人、材、机消耗量（套用定额子目）单价表及经监理审核确认的施工工艺方案等资料。逾期28天仍未提报批价申请，事后补办的，承包人须无条件接受发包人的最终审批价格，不得提出异议。结算时批价资料无需施工方签字认可即为有效。

3.2材料（设备）批价申请时，若合同中有品牌要求，严格按照合同约定的品牌要求报价，若合同中无品牌要求的，承包人应至少提供三个品牌的材料（设备）报价并附带厂家的营业执照、技术规格参数、材料质量证明文件等资料，并提供样品或者样册。有必要考察生产厂家的，发包人组织施工、监理、造价咨询单位参与考察。

3.3在批价过程中，若发包人反馈的价格不能达成一致的，则发包人组织监理单位、造价咨询单位以及承包人共同当面询价，统一付款方式、供货工期、运费、税费等影响价格的因素，以共同见证的询价结果为准报发包人价格审核部门审核。
3.4批价需经发包人价格审核部门的最终审核意见《采购价格确认通知单》为准。

3.5承包人不得以发包人和承包人之间未能就变更计价达成一致意见而拒绝实施变更工作，由此造成的工期延误和一切损失由承包人承担。

4、竣工结算

4.1承包人严格按照发包人《工程项目结算审计报审资料编制规范》收集、汇总、编制竣工结算资料，确保竣工结算资料送审的完整性、齐全性。

4.2承包人应完善结算资料并充分做好自查工作，竣工结算报审金额应在正常合理水平，杜绝恶意虚报、误报等行为。

4.3承包人严格按照《工程项目审计管理流程》规定的时限办理竣工结算报审，无正当理由逾期报审的严格按合同约定进行考核。

4.4对承包人存在明显虚报、错报、漏报、补报，审计率偏差超出一定比例将按照合同约定进行考核。

5、动态成本

5.1造价咨询公司及承包人需在施工蓝图下发30日内完成重计量，重计量过程中需每日向发包人汇报工作内容及需要协同沟通的问题，如图纸存在疑问，由咨询公司（或承包人）提报《图纸答疑》，经发包成本人员汇总，移交技术室进行统一答复。

5.2承包人应遵守发包人制定的变更流程。根据发包人需要，承包人须在发包人发出变更通知后2日内递交拟实施变更部分增加的费用预算，变更月结月清。

5.3因市场价波动导致的原合同约定的材料价格与实际采购价格出现差异时，根据合同约定对合同价款进行相应调整。承包方在进行材料采购前，应及时通知发包方，并提供相关资料供发包方确认。

5.4承包人每月月末出具合同动态成本报告，分解至各单体及分部工程，说明当期成本变化情况及原因（是否属于清单本身存在的工程量偏差、漏项等问题，还是设计变更或者现场工程量签证等）。

- 设计变更管理

- 图纸会审记录、技术联系单、确认单、洽商记录、会议纪要等涉及设计做法调整变化的，应履行发包人工程变更程序，经发包人批准后，设计院出具正式纸质变更单后，方可有效。

- 承包人无条件配合造价咨询单位及发包人进行设计变更的成本测算。

3、承包人应当建立设计变更台账，记录每次设计变更，写明单体（单项工程）、专业、原图纸号、变更事由、变更日期、出图日期等。并对每一次设计变更的实施过程进行全程跟踪和记录，发现问题及时处理，确保设计变更的实施效果和质量。

3、每月末承包人与监理单位、造价咨询单位及发包人进行设计变更台账核对，确保资料无遗漏。

4、设计变更实施结束后出具成本分析报告，说明此项变更造成的成本增减变化。记入设计变更台账，说明变更原因或理由、变更前后对比变化内容等

5、竣工图应在施工过程及时签认。当施工完成完整的一张施工图时中立即组织监理人员、发包人审核签字形成竣工图。

- 施工进度管理

- 承包人进场后一周内完成书面编制施工总体进度计划报监理单位、发包人审核，审核通过后施工项目经理签字盖章并打印上墙。根据施工总体进度计划编制月进度计划和周进度计划、关键节点或专项进度计划。

- 施工过程中，承包人应向监理人、发包人递交一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。每日报送施工日报，包括但不限于：当日施工内容及次日施工计划，且要全面涵盖施工人员数量、机械、材料数量，措施及需要协调事宜等内容。

3、监理人将主持召开有发包人、承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

4、计划的调整、纠偏：在施工过程中，施工实际进度与进度计划发生偏离时，承包人应向监理人提交调整的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。每当关键节点发生延期时，必须提出书面申请经监理人、发包人批准后方可调整总进度计划。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

5、施工进度滞后，对于组织抢工措施不力，消极应对、采取考核措施仍不见效的承包人，将采取公司发函、约谈责任单位企业负责人，情节严重的将列入黑名单，取消今后项目招标入围资格。

6、若承包人施工进度严重滞后且无有效抢工措施，施工进度无明显改善的，经发包人函告后仍未在通知的时间内积极采取有效措施达到现场进度要求的，发包人有权自行委托其他承包人（第三方）替代施工，而不构成违约，承包人须无条件服从。第三方承包人施工所发生的费用，由发包人书面认可即视为有效且承包人亦认可，最终由承包人承担，承担方式：承包人直接向第三方支付或由发包人代为支付，在承包人的竣工结算中对成本增加部分（双方价差）予以扣减。

- 安全施工管理

1、安全防护

（1）承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地(现场)设立、提供和维护相关安全设施并在有关工作完成或竣工后撤除：

1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、 环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、 匪警和急救电话提示牌等等；

3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防、护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

6）主要作业场所和临时安全疏散通道 24 小时 36 伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

8）足够数量的和合格的手提灭火器；

9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

11）其他：未尽事宜执行国家及地方政府相关规定 。

（3）安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

（4）承包人应建立专门的施工场地(现场)安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会(每周至少一次)，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目负责人（项目经理）和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

（5）承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

（6）承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地 (现场)邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

（7）承包人应在施工场地(现场)入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

（8） 承包人应对施工场地(现场)内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

（9）承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

（10）所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。。

（11）在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和(或)监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

（12）承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

（13）承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

（14）基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

（15）承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

五、文明施工管理

1、承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

(1)承包人的施工场地(现场)必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

(2)施工场地(现场)应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

(3)严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

(4)承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

(5)监理人可要求承包人在施工场地(现场)设置各级承包人的安全文明施工责任牌、文明施工警示牌等；

(6)材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。

(7)施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

(8)现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工

2、在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

3、承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

4、承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混 凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

5、承包人应当制定成品保护措施，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人(如果有)的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。

6、承包人应为施工场地(现场)提供 24 小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件